## 框架组
问题提出人 | 问题提交时间 | 问题来源 | 问题描述 |  |  | 原因分析 | 解决方法 | 问题解决时间 | 问题解决花费时间
|  |  | 开发模式 （web、真机） | 现象 | 备注
刘海伟 | 2017.08.01 | 其他 | 真机 | 原生跳转vue模块白屏 |  | 原生调到vue，路由名称没有传 | vue路由跳转之前做一个保护，判断有没有原生有没有传路由名称，如果没有，直接返回原生页页面 | 2017.08.01 | 0.5h
彭松 | 2017.08.02 | 其他 | 无 | 无 | 记录vue项目打包后的文件大小 |  | build打包后的文件大小是33.5M pack打包后的文件大小是24.5M

## 信雅达项目组
问题提出人 | 问题提交时间 | 问题来源 | 问题描述 |  |  | 原因分析 | 解决方法 | 问题解决时间 | 问题解决花费时间
|  |  | 开发模式 （web、真机） | 现象 | 备注
马英博 | 2017-07-28 | 例行工作 | web端 | 提示成功消息弹窗图标 | 提示成功弹窗有√号的提示，项目组使用的是各自寻找的图片 | 1、使用图片不统一，UI不明确 2、根本原因：没有遇到问题汇报的意识，统一解决 | 使用公共的svg图标 | 2017-07-28 | 0.1h
马英博 | 2017-08-03 | 例行工作 | web端 | 引入静态图片路径解析错误 |  | 静态图片放在vue项目assets里边src引入路径解析不到 | 静态图片资源放在static里边 | 2017-08-03 | 0.2h

## 宇信项目组
问题提出人 | 问题提交时间 | 问题来源 | 问题描述 |  |  | 原因分析 | 解决方法 | 问题解决时间 | 问题解决花费时间
|  |  | 开发模式 （web、真机） | 现象 | 备注
单少华 | 2017-07-31 | 其他 | 真机 | 在ios上数字都会被识别成电话号码 |  | 自动识别数字为电话号码 | 在index.html中添加<meta name="format-detection" content="telephone=no"> | 2017-07-31 | 0.1h
单少华 | 2017-07-31 | 其他 | 真机 | ios手机系统头部导航栏被遮挡 |  | ios CSS样式适配问题 | 判断在ios手机菜单栏处增加10个像素的空间 | 2017-07-31 | 0.5h
单少华 | 2017-08-02 | 例行工作 | web | 金钱格式化之后，对页面进行操作，数据显示原始输入数据 |  | 金钱、银行卡号、手机号格式化指令满足不了需求 | 重新写input组件 | 2017-08-03 | 8h
单少华 | 2017-08-03 | 其他 | web | 路由带的参数，第一次可以去到，之后取不到 |  | 逻辑判断错误 | 重新编写代码逻辑 | 2017-08-03 | 0.1h
单少华 | 2017-08-04 | 例行工作 | web | 页面跳转每次进入一个页面，页面数据都会加载一次 |  | 页面数据没有做缓存 | 使用keep-alive或者使用嵌套路由 | 2017-08-04 | 0.5h

## 中信网科项目组
问题提出人 | 问题提交时间 | 问题来源 | 问题描述 |  |  | 原因分析 | 解决方法 | 问题解决时间 | 问题解决花费时间
|  |  | 开发模式 （web、真机） | 现象 | 备注
韩永曾 | 2017-07-31 | 其他 | 真机 | 无卡取款模块，按下物理返回键，在本模块内一直跳转 | 进入无卡取款：1、主入口页面有数据直接加载本页面；2、没有数据直接跳转下一个页面，当按下手机物理返回键时，也会判断主入口有没有数据，有数据直接返回主入口页面，没有数据返回原生首页 | 当按下物理返回键返回主入口页面时，因为主入口页面没有数据，还会跳转到下一个页面 | 暂定方法：前端监听手机物理返回键 | 2017-07-31 | 3h

## 柯蓝项目组
问题提出人 | 问题提交时间 | 问题来源 | 问题描述 |  |  | 原因分析 | 解决方法 | 问题解决时间 | 问题解决花费时间
|  |  | 开发模式 （web、真机） | 现象 | 备注
郭禹田 | 2017-07-27 | 其他 | WEB端 | 接口返回数据不正常 |  | 1、模拟桥本地代码和SVN代码不一致 2、根本原因：pastry模拟桥初版出现问题，他们发现问题没有上报，私自修改模拟桥的代码，当框架组发现模拟桥问题并修复，他们本地代码没有和SVN代码保持一致。 | 本地代码更新到SVN最新代码 | 2017-07-27 | 0.5h
王延武 | 2017-07-28 | 例行工作 | WEB端 | 页面返回死循环 | 列表页->编辑页->成功页->列表页 | 1、头部导航栏做成公用组件，路由跳转使用的是路由的push方法 2、根本原因：对vue基础知识了解不扎实。 | 成功页面跳转列表页使用路由的replace方法，不向history添加记录 | 2017-07-28 | 0.1h
王彦武 | 2017-08-03 | 例行工作 | 真机 | 头部导航栏跟着页面滑动 |  | 初步分析原因：css3绝对定位手机兼容性 根本原因：页面布局方式错误 | 把头部导航栏定位方式改为固定定位 | 2017-08-03 | 1.5h