## 会议记录模版
应参加人员 | 柯蓝项目组:孙浩 | 孙浩
| 信雅达项目组 | 代世豪
| 宇信项目组 | 牛欣坡
| 网科项目组 | 张朋飞
框架组
实参加人员 | 柯蓝项目组
信雅达项目组
宇信项目组
网科项目组
框架组
未参加原因
会议原定时间
实际开始时间
会议持续时间
会议主题
会议内容
会议确认条款
落实步骤
会议后续跟踪
备注

## 20170729-01
应参加人员 | 柯蓝项目组:孙浩 | 孙浩
| 信雅达项目组 | 代世豪
| 宇信项目组 | 牛欣坡
| 网科项目组 | 张朋飞
| 框架组 | 彭松、耿远超、韩康
实参加人员 | 柯蓝项目组 | 余翔
| 信雅达项目组 | 卢军鹏
| 宇信项目组 | 牛欣坡、白健康
| 网科项目组 | 刘炎
| 框架组 | 彭松、耿远超、韩康
未参加原因
会议原定时间 | 2017-07-29 15:00
实际开始时间 | 2017-07-29 15:00
会议持续时间 | 1h
会议主题 | 1、Android屏幕适配。 2、Android真机调试Vue开发工具。 3、收集Android项目组开发过程中遇到的问题。 4、讨论在 UI视觉设计规范存在的问题。
会议内容 | 1、讨论并确认了Android屏幕适配方案。 2、演示了Android真机调试Vue开发工具。 3、项目组提出的问题记录 1）cardBin 放置项目中的位置 解决方法：目前暂定放置：app/assets/ 2）框架组提供统一弹窗 待处理 3）框架组统一处理用户掉线问题（界面回跳首页或其他操作） 待处理 4）框架做统一处理网络请求超时 待处理 5）图片适配问题 去掉mdpi的适配（480*320）
会议确认条款 | 1、确认android端图片使用方式：去掉mdpi的适配（480*320）
落实步骤 | 无
会议后续跟踪 | 1、项目组参会人员将会议内容传达给项目组成员。 2、项目组参会人员将Android真机调试Vue开发工具在项目组普及。 3、项目组核心人员注意积累日常工作中的问题，及时进行沟通。 4、框架组后续跟踪问题： 1）框架组提供统一弹窗 2）框架组统一处理用户掉线问题（界面回跳首页或其他操作） 3）框架做统一处理网络请求超时
备注 | 无