## 文档使用说明书
风险检查表使用说明书
1、风险检查表关键字段： 风险存在范围、标准项目过程资产文件、潜在风险的事件、风险信号（征兆）、定义风险常规情况、风险影响详细情况、风险报警阀值、风险发生概率、风险级别、应对措施 2、各个关键字段解读 1）风险存在范围 该标识以PMP的10个知识领域为基准； 十个知识领域：项目干系人管理、项目整合管理、项目范围管理、项目时间管理、项目成本管理、项目质量管理、项目人力资源管理、项目沟通管理、项目风险管理、项目采购管理 2）标准项目过程资产文件 该标识以PMP里的标准项目过程资产文件为基准； 例如：项目干系人管理的标准项目过程资产文件为 干系人登记册、干系人管理计划书、问题日志、变更请求、工作绩效信息； 我们结合部门实际情况，对项目干系人管理的标准项目过程资产文件做了裁剪，只选择了 干系人登记册 作为 项目干系人管理的标准项目过程资产文件。 2）潜在风险的事件 3）风险信号（征兆） 该标识表示风险在项目中表现出来的日常工作现象； 4）定义风险常规情况 该标识表示风险可控时的日常工作现象； 5）风险影响详细情况 该标识表示风险爆发后对项目影响的后果； 6）风险报警阀值 该标识表示风险标识所能承受的最大值。风险标识高于承受最大值，则认为风险爆发，需要采用应对措施降低风险；风险标识低于承受最大值，则认为风险可控范围内，应定期检查。 7）风险发生概率 该标识表示风险在部门项目中发生的概率。该标识在部门风险管理意识整体上升时，风险发生概率会下降；在部门风险管理意识整体下降时，风险发生概率会上升； 8）风险级别 该标识表示风险在部门项目中的级别，风险发生后，对项目影响越严重，级别越高。该标识在部门风险管理意识整体上升时，风险级别会调整下降；在部门风险管理意识整体下降时，风险发生概率会调整上升。 9）应对措施 该标识表示风险发生后，推荐的风险处理措施或者预防措施； 3、检查表使用方式： 1）查看字段顺序： 标准项目过程资产文件->风险信号（征兆）->风险影响详细情况->应对措施； 该使用方式：可以熟悉标准项目过程资产文件在项目中出现的现象，及风险影响结果，及应对措施。可以提高我们对于使用标准的认识。 2）查看字段顺序：风险信号->风险警报阀值->潜在风险的事件->应对措施 该使用方式：可以日常工作中是否存在风险。可以提高我们对于风险的预防认识，可以按照已有的应对措施降低对已出现风险造成的后果；
部门：银行业务一部 制作者：耿远超
版本号 | 变更历史记录
1.0.0 | 创建文档

## 项目风险检查表
风险存在范围 | 标准项目过程资产文件 | 潜在的风险事件 | 风险信号（征兆） | 定义风险常规情况 | 风险影响详细描述 | 风险报警阀值 | 风险发生概率 | 风险级别 | 应对措施
项目整合管理 | 项目日志文件 | 没有保存项目日志文件 | 项目组缺少以下文件： 1、没有项目问题日志文件； 2、没有项目周报文件； | 1、制定必须的文件并持续维护文件；（问题日志文件、周报文件等） 2、项目日志文件用于项目经验积累或者项目问题分析。 | 正常情况下，这些文件可以用于作为项目的历史资料进行保存，以后对于进行项目历史数据进行分析提供依据。获取项目中存在的共同问题，提供解决方案，避免其他的项目出现同样的错误问题。 | 1、缺少任意资料均触发报警阀值； | 100% | 10 | 1、制定必须的文件；（问题日志文件、周报文件等） 2、持续维护文件；
| 配置管理文件 | 配置文件没有统一管理 | 1、项目依赖的软件环境没有统一管理； 2、项目代码的配置文件没有专人管理，任意人员可以进行修改； 3、项目工程依赖第三方包的配置文件没有专人管理，任意人员可以进行修改； | 1、项目环境应该统一进行管理，并发布给项目组成员； 2、项目代码的配置文件应指定专人负责，并发布给项目组成员； 3、项目工程配置文件应指定专人负责，并发布给项目组成员； | 1、假如配置文件造成了问题，通常这些问题都是兼容性问题，兼容性问题的调研解决花费时间较大。通常一个很低级的错误会导致花费1-2天的时间来解决该问题。 | 1、项目依赖软件环境没有统一，触发报警阀值； 2、项目代码的配置文件没有指定专人管理，触发报警阀值； 3、项目工程的配置文件没有指定专人管理，触发报警阀值； | 100% | 10 | 1、项目环境应该统一进行管理，并发布给项目组成员； 2、项目代码的配置文件应指定专人负责，并发布给项目组成员； 3、项目工程配置文件应指定专人负责，并发布给项目组成员；
干系人管理 | 干系人登记册 | 没有制定或持续维护干系人登记册 | 1、没有制定干系人登记册； 2、没有持续维护干系人登记册； | 1、制定干系人登记册； 2、持续维护干系人登记册； |  | 1、没有制定干系人登记册触发报警阀值； 2、没有持续维护干系人登记册触发报警阀值； | 100% | 10 | 1、项目经理在项目初期，制定干系人登记册； 2、项目经理在项目发生重大事件人员变更时，更新干系人登记册； 3、项目经理在阶段性时间，检查更新干系人登记册；
|  | 识别干系人不完整（干系人职能不明确） | 项目组遇到以下问题： 1、关键技术难点问题，不知道向谁寻求技术支持。 2、人员资源缺失问题，不知道向谁寻求资源支持。 3、重大事件决策时，不知道获取谁的决策。 | 1、定义完整的干系人列表应该为： 外部干系人-客户、 外部干系人-其它公司 项目组内部干系人、 本公司领导干系人。 2、干系人基本信息 姓名、职位、地点、项目角色、联系方式。 4、干系人分类 内部／外部，支持者／中立者／反对者 |  | 1、没有制定干系人登记册触发报警阀值； 2、没有持续维护干系人登记册触发报警阀值； | 100% | 10 | 1、项目经理在项目初期，制定干系人登记册； 2、项目经理在项目发生重大事件人员变更时，更新干系人登记册； 3、项目经理在阶段性时间，检查更新干系人登记册；
|  | 团队角色不完整（内部干系人规划不合理） | 项目组出现以下情况： 1、成员工作职责不断的切换。 2、成员在不同的技术方向上不断的切换。 3、一人兼多职； | 1、定义完整的团队角色为项目经理、技术经理、开发组组长、各技术方向开发人员； 2、成员与角色的关系：一对多关系； 3、项目组成员与角色的最佳关系为一对一关系； 4、项目组成员最多兼任2个角色； | 1、假如团队角色中缺少项目经理的角色，那么产生的后果就是项目团队工作流程混乱，无法进行日常开发工作。 2、假如团队角色中缺少技术经理的角色，那么产生的后果就是项目团队遇到架构问题或者技术难点无法攻克或者进度缓慢。 3、假如团队角色中缺少某个技术方向开发人员，那么产生的后果就是项目团队在某个技术方面的工作进度缓慢。 | 1、项目团队角色缺少2个以上角色（包含2个角色）触发报警阀值； 2、一个成员兼任3个以上角色（包含3个角色）触发报警阀值； | 100% | 10 | 1、在确认项目后，项目经理应设计完成该项目所需要的各种角色并经过领导批准。 2、角色确认后，项目经理应选择合理的人员担任对应的角色。成员与角色的对应关系不应该低于1:3；
|  | 没有定期汇报项目进度及项目重大事件 | 项目经理没有进行以下日常工作： 1、项目经理没有按照每周／每半月／每月的时间间隔进行项目进度汇报。 2、项目经理在项目组中发生重大事件时，没有及时汇报给领导。 | 1、定义项目组与其他干系人的沟通策略： 1）每周／每半月／每月进行项目进度汇报； 2）项目组发生重大事件时，向领导进行汇报； |  | 1、项目初期，每月项目经理汇报次数低于3次（包含3次）触发报警阀值； 2、项目正常运行，每月项目经理汇报次数低于1次（包含1次）触发报警阀值； 3、项目发生重大事件时，没有进行汇报触发报警阀值； | 100% | 10 | 1、每周／每半月／每月，现场项目经理按照关键风险点进行项目汇报；关键风险点包括：人员风险、技术风险、管理风险、客户需求分析、重大事件、项目进度等。 2、项目组发生重大事件，项目经理优先电话汇报上级领导，事后，邮件整理发送给上级领导做备忘录。
范围管理 | WBS文档 | 项目（或模块）需求不明确 | 1、没有项目（或模块）WBS文档； 2、没有项目（或模块）需求说明书； 3、没有项目（或模块）需求分析报告； | 1、相关干系人制定项目（或模块）的WBS文档； 2、相关干系人制定项目（或模块）的需求说明书； 3、项目组成员对项目（或模块）做需求分析报告，跟对应的需求分析师进行确认。 | 1、假如项目组成员在不明确需求的情况下进行开发工作，那么，开发工作完成实现的功能不符合需求的概率增大，从而返工率提高，加大项目延期风险。 2、假如项目组成员初期进行了需求分析，但是不与需求分析师进行沟通确认，那么，同样开发工作完成实现的功能不符合要求的概率增大，从而返工率提高，加大项目延期风险。 | 1、没有项目（或模块）WBS文档触发报警阀值； 2、没有项目（或模块）需求说明书触发报警阀值； 3、没有项目（或模块）需求分析报告触发报警阀值； | 100% | 10 | 1、项目组成员按照以下需求开发步骤进行需求开发工作： 1）进行需求分析，制作需求分析报告，与需求分析师进行确认。 2）对需求进行概要设计，并进行同行评审通过概要设计。 3）需求开发阶段：设置开发迭代周期，每个迭代周期进行一次迭代结果汇报。 4）需求功能自测阶段 5）测试组需求验收阶段 2、若该原因来自于客户方面，需要将整理现场情况上报给上级领导，寻求公司支持。
| 需求变更请求文件 | 项目（或模块）需求变更频繁 | 1、项目（或模块）需求经常性变化。 | 1、需求人员定期发布需求变更。 2、需求人员明确每次需求的变更范围。 |  | 1、没有需求变更记录表触发报警阀值； 2、没有需求变更记录的数据量化分析方法触发报警阀值； | 100% | 10 | 1、制作需求变更日志，主要记录字段： 1）需求名称、需求初版时间 2）每次需求变更时间、每次需求变更原因、每次需求变更响应时间等要素； 2、定期对需求变更记录进行数据分析； 3、定量分析需求变更的根本原因； 4、根据根本原因制定处理措施： 1）调整需求变更发布的时间间隔。 2）若需求变更产生工作量巨大，对应作出项目组成员的调整。 5、若该原因来自于客户方面，需要将整理现场情况上报给上级领导，寻求公司支持。
|  | 缺乏有效的需求变化管理过程 | 1、项目组对于需求变更没有进行统计管理，只是定性的说明变更频率高。 | 1、需求人员定期发布需求变更。 2、需求人员明确每次需求的变更范围。 |  | 1、没有需求变更记录表触发报警阀值； 2、没有需求变更记录的数据量化分析方法触发报警阀值； | 100% | 10 | 1、制作需求变更日志； 2、定期对需求变更记录进行数据分析； 3、定量分析需求变更的根本原因； 4、根据根本原因制定处理措施： 1）调整需求变更发布的时间间隔。 2）若需求变更产生工作量巨大，对应作出项目组成员的调整。
| 设计文档 | UE、UI不明确 | 1、没有项目（或模块）UE、UI设计资料； | 1、相关干系人制定项目（或模块）的UE、UI设计资料； 2、项目组成员对项目（或模块）做UE、UI分析报告，跟对应的设计师进行确认。 | 1、假如项目组成员在不明确设计的情况下进行开发工作，那么，开发工作完成实现的效果不符合设计的概率增大，从而返工率提高，加大项目延期风险。 2、假如项目组成员初期进行了设计分析，但是不与设计师进行沟通确认，那么，同样开发工作完成实现的效果不符合要求的概率增大，从而返工率提高，加大项目延期风险。 | 1、没有项目（或模块）的UE、UI设计资料触发报警阀值； 2、没有项目（或模块）的UE、UI设计资料分析报告触发报警阀值； | 100% | 10 | 1、项目组成员按照以下设计开发步骤进行适配设计开发工作： 1）进行设计分析，制作设计分析报告，与设计师进行确认。 2）对设计进行概要设计，并进行同行评审通过概要设计。 3）设计开发阶段：设置开发迭代周期，每个迭代周期进行一次迭代结果汇报。 4）设计效果自测阶段 5）测试组设计效果验收阶段 2、若该原因来自于客户方面，需要将整理现场情况上报给上级领导，寻求公司支持。
| 设计变更请求文件 | UE、UI变更频繁 | 1、项目（或模块）UE、UI设计经常性变更。 | 1、相关干系人定期发布设计变更。 2、相关干系人明确每次设计的变更范围。 |  | 1、没有设计变更记录表触发报警阀值； 2、没有设计变更记录的数据量化分析方法触发报警阀值； | 100% | 10 | 1、制作设计变更日志； 2、定期对设计变更记录进行数据分析； 3、定量分析设计变更的根本原因； 4、根据根本原因制定处理措施： 1）调整设计变更发布的时间间隔。 2）若设计变更产生工作量巨大，对应作出项目组成员的调整。 5、若该原因来自于客户方面，需要将整理现场情况上报给上级领导，寻求公司支持。
|  | 缺乏有效的UE、UI变更管理过程 | 1、项目组对于UE、UI变更没有进行统计管理，只是定性的说明变更频率高。 | 1、相关干系人定期发布设计变更。 2、相关干系人明确每次设计的变更范围。 |  | 1、没有设计变更记录表触发报警阀值； 2、没有设计变更记录的数据量化分析方法触发报警阀值； | 100% | 10 | 1、制作设计变更日志； 2、定期对设计变更记录进行数据分析； 3、定量分析设计变更的根本原因； 4、根据根本原因制定处理措施： 1）调整设计变更发布的时间间隔。 2）若设计变更产生工作量巨大，对应作出项目组成员的调整。
时间管理 | 项目进度网路图 | 项目组成员的工作任务频繁变更 | 1、项目组成员的工作任务频繁变更。 2、项目组成员的工作任务安排计划不存在。 | 1、项目组成员的工作任务按照某项计划顺序执行。 | 1、假如项目组成员的工作任务没有计划，那么，该成员今天做这个任务完成50%，明天做另一个任务完成80%，后天做其他任务完成40%，那么该成员的注意力不能专注，各项任务由于断断续续的执行也将无法完成。 2、假如项目组成员的工作计划错误。例如：任务C是在任务A和任务B之后才能执行，实际情况，当任务A完成后，就开始做任务C，结果发现无法完成，调研错误结果是因为没有完成任务B，无端端的浪费了调研错误的时间。 | 1、没有任务进度管理计划说明书触发报警阀值； | 100% | 10 | 1、制定任务进度管理计划说明书； 2、按照计划执行安排任务给对应的开发人员；
| 工作绩效信息文件 | 项目组进度严重偏离预定时间 | 1、外部干系人突击审核项目进度，发现项目进度严重偏离预定时间。 2、项目组成员对项目进度不清楚。 3、项目组成员对项目缺少透明度。 | 1、项目组应制定项目进度定期审核规范； 2、每次评审项目进度全员同志项目组成员； |  | 1、项目组没有召开阶段性审核项目进度会议触发报警阀值； | 100% | 10 | 1、项目组应制定项目进度定期审核规范； 2、每次评审项目进度全员同志项目组成员； 3、项目组应严格遵守Scrum管理中的Spring计划会议规则。
成本管理 | 成本基准表 | 一人兼多职（仅适用于服务类型） | 1、一人兼多职 |  | 由于项目类型为服务，服务类型的盈利模式以人为准，所以一人多职，违背了服务类型的盈利模式。 | 1、一人兼任2个岗位职责工作触发报警阀值； | 100% | 10 | 1、发现该信号，及时上报给上级领导。
| 培训内容表 | 项目组成员缺乏对工作必须工具的使用经验 | 1、项目组成员不会使用项目相关的开发工具。 |  | 直接影响开发效率 | 1、定期检查项目组成员开发状态，发现该现象就触发报警阀值； | 100% | 10 | 1、确认该风险来源于工具使用者还是工具开发者； 1）如果是工具使用者的原因：应该加强对工具使用者的培训。 2）如果是工具开发者的原因：应该提出问题反馈给工具开发者。
质量管理 | 项目日志文件 | 重复性的问题经常出现 | 1、没有用SVN进行源代码管理； 2、某种类型的问题在项目组中总是重复性出现。 3、配置文件导致的问题经常出现； | 1、当项目组出现一个问题时，在解决问题后，应该调研问题产生的根本原因，并将该问题作为一条问题记录输入到问题日志里。如果该问题是常见易发问题，应该全员通知。 | 1、重复问题一而再再而三的出现，一方面减缓了开发效率，一方面加大了开发人员对项目稳定性的不认可，降低开发人员的信心，间接导致项目出现延期风险。 | 1、出现风险信号的一种或多种情况均触发报警阀值。 | 100% | 10 | 1、当项目组出现一个问题时，在解决问题后，应该调研问题产生的根本原因，并将该问题作为一条问题记录输入到问题日志里。如果该问题是常见易发问题，应该全员通知。
| 质量核对单 | 组织建设不成熟 | 见潜在的风险事件： 1、识别干系人不完整（干系人职能不明确） |  |  |  | 100% | 10
|  | 工作流程混乱或者没有固定的工作流程，处处都是突发事件。 | 1、项目组成员充满对工作流程的抱怨。 2、项目组成员每次都处理相同类型的错误。 |  |  | 1、发现风险信号的一种或多种情况均触发报警阀值。 | 100% | 10 | 1、将项目组中发生的问题进行分类，并记录到项目问题日志文件； 2、分析问题的根本原因，并解决问题； 3、针对根本原因提出预防问题发生的改善措施，并记录到问题的应对措施。通知项目组全员。 4、持续项目问题日志文件。
|  | 代码质量问题 | 1、没有制定代码规范文件； 2、没有静态代码检查工具； 3、没有进行同行评审或者代码评审会议； |  | 直接后果，代码质量下降，项目代码的返工率增高，项目风险增大。 | 1、发现风险信号的一种或多种情况均触发报警阀值。 | 100% | 10 | 1、项目组加强代码质量意识的培训； 2、针对项目组常见的代码规范错误进行积累，并通知项目组成员； 3、部署静态代码检查工具，保证代码规范检查自动化。 4、定期对代码进行同行评审或者代码评审会议。
|  | 项目组没有进行过风险分析 | 1、项目组每天都是一片祥和景象。 |  | 祥和景象的背后往往是忽略无数的小问题，当小问题积累到一定程度，则引发大问题，造成项目延期、失败的后果。 |  | 100% | 10 | 1、制定项目管理风险登记册； 2、定期按照项目管理风险登记册内容检查项目组情况； 3、出现异常情况，按照应对措施及时处理。
|  | 项目组对于常见风险没有应对措施 | 1、项目中出现问题，成员不知所措，原地等待领导去解决问题。 2、项目中出现问题，成员无动于衷。 |  | 1、项目领导的工作量加大。 2、项目组成员能力下降，主动性下降。 | 1、发现风险信号的一种或多种情况均触发报警阀值。 | 100% | 10 | 1、将项目组中发生的问题进行分类，并记录到项目问题日志文件； 2、分析问题的根本原因，并解决问题； 3、针对根本原因提出预防问题发生的改善措施，并记录到问题的应对措施。通知项目组全员。 4、持续项目问题日志文件。
|  | 项目组无法识别项目中是否存在技术风险 | 1、项目架构经常性的变更。 2、项目代码经常性的重构。 |  | 1、项目经常性的重新架构、重构，引发后续的工作量增大，直接增大项目延期风险。 2、项目经常性的重新架构、重构，导致项目组成员对于项目的信心降低，失去工作的激情。 | 1、发现风险信号的一种或多种情况均触发报警阀值。 | 100% | 10 | 1、选择架构师对项目架构进行评审；
人力资源管理 | 角色职责表 | 缺少人员配置管理计划书 | 1、项目成员不知道彼此的岗位职责、技术能力水平、岗位角色关系等信息。 2、项目组中缺少项目经理、技术经理； 3、高级、中级、初级程序员的比例不合适； 4、参考 潜在的风险事件： 识别干系人不完整（干系人职能不明确） | 1、确认项目开发团队的组织类型：职能型、矩阵型、项目型 2、完整的开发团队应该包含 项目经理、技术经理、高级工程师、中级工程师、初级工程师； 3、高级工程师：中级工程师：初级工程师=1:2:3
|  | 项目经理注意在重大事件上选择合适的决策方式，防止越权决策 | 1、上级领导对项目现场一无所知。 2、项目经理未经授权进行人员招聘、员工岗位调动等权限。 |  | 直接后果，项目延期或者超出预期； |  | 100% | 10 | 1、项目经理与上级领导规划好管理权限； 2、重大事件超出项目经理管理权限，应该将问题及可能性的解决方案上报给上级领导，由上级领导作出决策。
沟通管理 | 工作绩效报告 | 项目组没有制定定时与项目干系人沟通的策略 | 项目经理没有进行以下日常工作： 1、项目经理没有按照每周／每半月／每月的时间间隔进行项目进度汇报。 2、项目经理在项目组中发生重大事件时，没有及时汇报给领导。 | 1、定义项目组与其他干系人的沟通策略： 1）每周／每半月／每月进行项目进度汇报； 2）项目组发生重大事件时，向领导进行汇报； |  | 1、项目初期，每月项目经理汇报次数低于3次（包含3次）触发报警阀值； 2、项目正常运行，每月项目经理汇报次数低于1次（包含1次）触发报警阀值； 3、项目发生重大事件时，没有进行汇报触发报警阀值； | 100% | 10 | 1、每周／每半月／每月，现场项目经理按照关键风险点进行项目汇报；关键风险点包括：人员风险、技术风险、管理风险、客户需求分析、重大事件、项目进度等。 2、项目组发生重大事件，项目经理优先电话汇报上级领导，事后，邮件整理发送给上级领导做备忘录。
风险管理 | 无
采购管理 | 无
附录X3 | 人际关系技能 | 面对风险，确认并统计所有干系人的处理方式，（不能只是简单的参照某个干系人的处理方法）这是项目经理的职责之一。
是否能够灵活运行干系人的职责、能力等。
人员流动量增高