## Slide 1: XX项目复盘
主题：XX项目交流工作总结
时间：XX/XX/XX
地点：XX
参与人：XX

## Slide 2: 目录
事件/活动概况描述
回顾目标
评价结果
分析原因
总结经验
亮点/不足（PMP方面、能力素质模型、团队模型、软件过程(Scrum管理)、软件架构(三层架构)、工作流程、职位&培训（员工方面）、管理咨询工具箱）
成功关键因素/失败根本原因（PMP方面、能力素质模型、团队模型、软件过程(Scrum管理)、软件架构(三层架构)、工作流程、职位&培训（员工方面）、管理咨询工具箱）
初衷／目标/关键结果（PMP方面、能力素质模型、团队模型、软件过程(Scrum管理)、软件架构(三层架构)、工作流程、职位&培训（员工方面）、管理咨询工具箱）
版本历史
前言
PMP全景图、能力素质模型全景图、团队模型全景图、Scrum管理全景图、三层架构全景图、工作流程全景图、职位&培训全景图、管理咨询工具箱全景图
关键发现/行动计划（PMP方面、能力素质模型、团队模型、软件过程(Scrum管理)、软件架构(三层架构)、工作流程、职位&培训（员工方面）、管理咨询工具箱）

## Slide 3: PMP全景图
知识领域 | 启动过程组 | 规划过程组 | 执行过程组 | 监控过程组 | 收尾过程组
项目整合管理 | 4.1制定项目章程 | 4.2制定项目管理计划 | 4.3指导与管理项目工作 | 4.4监控项目工作 4.5实施整体变更控制 | 4.6结束项目或阶段
项目范围管理 |  | 5.1规划范围管理 5.2收集需求 5.3定义范围 5.4创建WBS |  | 5.5确认范围 5.6控制范围 | 
项目时间管理 |  | 6.1规划进度管理 6.2定义活动 6.3排列活动顺序 6.4估算活动资源 6.5估算活动持续时间 6.6制定进度计划 |  | 6.7控制进度 | 
项目成本管理 |  | 7.1规划成本管理 7.2估算成本 7.3制定预算 |  | 7.4控制成本 | 
项目质量管理 |  | 8.1规划质量管理 | 8.2实施质量保证 | 8.3控制质量 | 
项目人力资源管理 |  | 9.1规划人力资源管理 | 9.2组建项目团队 9.3建设项目团队 9.4管理项目团队 |  | 
项目沟通管理 |  | 10.1规划沟通管理 | 10.2管理沟通 | 10.3控制沟通 | 
项目风险管理 |  | 11.1规划风险管理 11.2识别风险 11.3实施定性风险分析 11.4实施定量风险分析 11.5规划风险应对 |  | 11.6控制风险 | 
项目采购管理 |  | 12.1规划采购管理 | 12.2实施采购 | 12.3控制采购 | 12.4结束采购
项目干系人管理 | 13.1识别干系人 | 13.2规划干系人管理 | 13.3管理干系人参与 | 13.4控制关系人参与 | 

## Slide 4: 能力素质模型全景图
领导能力 | 管理能力 | 思维能力 | 专业素质 | 个人特质 | 态度品质
团队领导 | 计划执行 | 创新能力 | 成本意识 | 成就动机 | 诚信正直
战略规划 | 决策能力 | 分析式思维 | 客户向导 | 沟通能力 | 敬业精神
 | 培养指导 | 归纳思维 | 专业性 | 关注细节 | 全局观念
 | 影响能力 | 信息收集 | 代码规范(扩展) | 积极主动 | 团队合作
 | 组织协调 | 学习领悟 | 质量意识(扩展) | 坚持不懈 | 责任心
 |  |  | 开发环境统一(扩展) | 灵活性 | 组织承诺
 |  |  | 模块化思维(扩展) | 人际交往 | 
 |  |  | 主动汇报(扩展) | 自控能力 | 
 |  |  | 需求理解能力(扩展) | 自信心 | 
 |  |  | 关注整体能力-工作内容(扩展) |  | 
 |  |  | 关注整体能力-组织结构(扩展) |  | 

## Slide 5: 团队模型全景图
模型类型 | 二级分类 | 具体内容
团队外部要素 | 外部目标 | 
 | 外部合作 | 
 | 其它因素 | 
团队职能模型 | 目标系统 | 
 | 执行系统 | 
 | 沟通系统 | 
 | 职位系统 | 
 | 激励系统 | 
 | 知识管理系统 | 
 | 培训系统 | 
团队发展阶段模型 | 形成阶段 | 
 | 震荡阶段 | 
 | 规范阶段 | 
 | 成熟阶段 | 
 | 解散阶段 | 
团队角色模型 | 社交类 | 协调者(项目管理者)、凝聚者()、外交家(项目管理者)
 | 思考类 | 智多星(项目架构师)、专业者()、审议员(项目评审人员)、
 | 行动类 | 鞭策者(项目核心成员)、执行者()、完成者()
产品组角色划分 | 产品经理、架构师、项目经理、NodeJS高级工程师、JS高级工程师、iOS高级工程师、Android高级工程师、Java高级工程师、项目评估员、项目配置管理员、Jenkins管理员、过程改进人员 | 
项目组角色划分 | 项目经理、架构师、业务专家、表现层JS开发工程师、业务逻辑层JS开发工程师、数据访问层JS开发工程师、前置Java开发工程师、（管理集成平台配置管理员角色、开发集成平台配置管理员角色） | 

## Slide 6: Scrum管理全景图
一级分类 | 二级分类 | 备注
Scrum团队 | ScrumMaster | 负责确保成员都能理解并遵守过程。
 | 产品负责人 | 负责最大化Scrum团队的工作价值。
 | 团队 | 负责具体工作。
时间盒 | 发布计划会议 | 
 | Spring计划会议 | 
 | Spring | 
 | 每日例会 | 
 | Spring评审会议 | 
 | Spring回顾会议 | 
工件 | 产品待办事项列表 | 
 | Spring待办事项列表 | 
 | 发布燃尽图 | 
 | Spring燃尽图 | 
规则 | “完成”的定义 | 
 | “其它规则”的定义 | 规则将Scrum的时间盒、角色和工件联系起来。

## Slide 7: 三层架构全景图
 | 三层架构 | MVC | MVVM | MVP
UI展示 | 表现层(UI) | View | View | View
界面逻辑 | 表现层(UI) | Controller | ViewModel | Presenter
业务逻辑 | 业务逻辑层(BLL) | Model | Model | Model
数据访问 | 数据访问层(DAL) | Model | Model | Model

## Slide 8: 工作流程全景图
类型名称 | 二级分类 | 三级分类
移动项目演示Demo制作流程 |  | 
移动项目工作量评估流程 |  | 
WFICS工作流程图 | 工作流程标准化 | 
 | 工作流程培训 | 
 | 项目风险评估 | 项目团队能力评估
 |  | 项目功能评估
 |  | 项目UI评估
 |  | 项目整体风险报告
 | Scrum管理流程 | 
 | 项目资产管理流程 | 
 | 项目质量管理流程 | 
 | 项目调试流程 | 
 | 项目技术支持流程 | 评审流程
 |  | 解决方案流程
 | 最佳工作流程实践流程 | 修复缺陷流程、麦肯锡方法流程等等。
 | 项目集成流程 | 

## Slide 9: 职位&培训全景图
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 备注
职位系统 |  |  | 同团队模型全景图的项目角色划分。
培训系统 | 培训原理 | 学习投入阶段 | 
 |  | 价值形成阶段 | 
 |  | 能力发挥阶段 | 
 |  | 价值提升阶段 | 
 | 培训教材 | 各岗位职责说明书 | 

## Slide 10: 管理咨询工具箱全景图
通用管理工具包 | 分析沟通问题工具包 | 管理方式工具包 | 员工评价工具包 | 公司整体工具包 | 战略制定工具包 | 企业内部工具包 | 项目管理工具包 | 流程&质量管理工具包 | 其他工具包
生命周期理论 | 因果分析图 | 管理方格图 | 平衡计分卡 | 麦肯锡7s模型 | 波士顿矩阵 | 企业内部要素评定矩阵 | 项目管理知识体系指南 | PDCA | PEST分析法
80/20规则 | 头脑风暴法 | 情景管理理论 | 行为事件访谈法 | 价值链分析 | 通用矩阵 |  | 网络图 | 业务流程重组 | EVA即经济增加值
组织文化细分 | 因果分析图 | 六顶思考帽 | 360‘评价法 |  | 产品－市场演变矩阵 |  |  | 六西格玛管理 | 
利益相关者分析 | 决策树分析法 | 员工价值生命周期 | KPI |  | 定向政策矩阵 |  |  |  | 
 | 麦肯锡7步法 |  | 岗位价值评估 |  | 产品市场多元化矩阵 |  |  |  | 
 | 5W2H法 |  | 工作测量法 |  | 麦肯锡三层面理论 |  |  |  | 
 |  |  | 雷达图 |  | 波特五力量分析 |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 行业竞争结构分析 |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 行业内的战略群体分析矩阵 |  |  |  | 
 |  |  |  |  | SWOT分析 |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 战略地位和行为评估矩阵 |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 战略钟模型 |  |  |  | 

## Slide 11: 事件/活动概况描述
文档资料来源 | 文档名称
项目过程资料 | SVN文档记录
项目回顾资料 | XX-甘特图
 | XX-人员配置图
项目计划 | XX项目计划

## Slide 12: 回顾目标－初衷
目标
1、目标1。
2、目标2。
3、目标3。
4、目标4。

## Slide 13: 回顾目标－目标/关键结果
目标/ 关键结果
1、目标1。
2、目标2。
3、目标3。
4、目标4。

## Slide 14: 评价结果－亮点
亮点
1、亮点1。
2、亮点2。

## Slide 15: 评价结果－亮点－PMP方面
知识领域 | 状态
项目整合管理 | －
项目范围管理 | 涉及
项目时间管理 | －
项目成本管理 | －
项目质量管理 | －
项目人力资源管理 | 涉及
项目沟通管理 | －
项目风险管理 | －
项目采购管理 | －
项目干系人管理 | 涉及

## Slide 16: 评价结果－亮点－PMP详情
范围名称 | 具体内容
项目范围 | 1、需求收集合理。
 | 2、WBS文档制作合理。
项目人力资源管理 | 1、项目团队建设按计划进行。
 | 2、人员流动正常。
项目干系人管理 | 1、项目干系人制作合理。

## Slide 17: 评价结果－亮点－能力素质模型
素质名称 | 具体表现
学习领悟 | 1、对于新知识的学习能力比较不错，仍有提高的空间。
分析式思维 | 1、有雏形，需要进一步提高。
归纳思维 | 1、有雏形，需要进一步提高。
信息收集 | 1、有雏形，需要进一步提高。

## Slide 18: 评价结果－亮点－团队模型
类型名称 | 具体表现
项目组角色 | 1、表现层JS开发工程师、业务逻辑层JS开发工程师、数据访问层JS开发工程师三种角色已有雏形，但也存在提高的空间。
职位系统 | 1、已有雏形，需要进一步提高。
培训系统 | 1、已有雏形，需要进一步提高。
沟通系统 | 1、已有雏形，需要进一步提高。
知识管理系统 | 1、已有雏形，需要进一步提高。

## Slide 19: 评价结果－亮点－Scrum管理
类型名称 | 具体表现
时间盒 | 1、时间盒相关流程具备雏形，但是不够完善。
规则 | 1、结合项目实际情况定义了部分工作规则。

## Slide 20: 评价结果－亮点－三层架构
类型 | 具体表现
三层架构认识 | 1、项目组成员对于三层架构有一定的认知。

## Slide 21: 评价结果－亮点－工作流程
类型名称 | 
项目风险评估 | 1、已有雏形，但仍然需要完善。
项目资产管理流程 | 1、完善度比较高。
评审流程 | 1、已有雏形，但仍然需要完善。

## Slide 22: 评价结果－亮点－职位&培训
员工姓名 | 具体表现
杜鑫 | 1、担任项目组开发组长角色。
 | 2、担任项目组业务逻辑层JS开发程序员角色。
 | 3、担任项目组数据访问层JS开发程序员角色。
胡金强 | 1、担任项目组表现层JS开发程序员角色。
 | 2、担任项目组业务逻辑层JS开发程序员角色。

## Slide 23: 评价结果－亮点－管理咨询工具箱
类型名称 | 具体表现
无 | 无

## Slide 24: 评价结果－不足1
移动风控App工作估算-中信-0222.xlsx 文档不足点
1、整体上没有严格遵守项目工作计划，测试组计划2017/03/27进入测试，截止到上线日期2017/04/14，有10个工作日的时间修复测试发现的bug。 实际上内部测试组2017/04/10进入测试，截止到上线器2017/04/14，只有4个工作日的时间修复测试发现的bug。 实际项目组修复内部测试组发现的bug花费时间约为15个工作日。
2、项目工作计划中没有设立客户测试组的验收测试时间。 实际项目中修复客户测试组发现的bug已经花费约10个工作日。

## Slide 25: 评价结果－不足2
成都农商银行项目-甘特图.pdf 文档不足点
1、事件4.5:苹果证书配置手机的UUID的bug。iOS开发人员对苹果证书机制了解不充分。
2、事件5.4:业务流程、代码架构重构。项目组中缺少架构师一职，导致普通开发人员设计的架构无法满足业务需求。
3、事件9.3:苹果证书问题导致打包失败，无法进行测试。原因同事件4.5，同一个错误犯了第二次。属于iOS开发人员的低级错误。
4、事件9.4:前置的兼容性问题。前置开发人员对于服务器开发环境、测试环境、生产环境没有统一的认识。导致开发的代码由于服务器环境的不一致出现的兼容性问题。
5、事件10:上线日期。
6、事件12.2:银行使用错误的证书打包（iOS端）。
7、事件12.3:vpn封装问题导致cookies丢失（iOS端）。
8、事件12.1:vpn导致android闪退问题。

## Slide 26: 评价结果－不足2
成都农商银行项目-甘特图.pdf 文档不足点
9、事件13:iOS、android的增量更新测试。
10、事件14.1:行方测试人员介入。

## Slide 27: 评价结果－不足－PMP方面
知识领域 | 状态
项目整合管理 | 涉及
项目范围管理 | －
项目时间管理 | 涉及
项目成本管理 | －
项目质量管理 | －
项目人力资源管理 | －
项目沟通管理 | 涉及
项目风险管理 | 涉及
项目采购管理 | －
项目干系人管理 | －

## Slide 28: 评价结果－不足－PMP详情
范围名称 | 具体内容
项目整合管理 | 1、项目开发环境、测试环境、生产环境未统一。
项目时间管理 | 1、项目生命周期设计不合理，缺少客户验收测试阶段。
 | 2、项目控制进度不严格，内部测试组介入时间严重延期。
项目沟通管理 | 1、项目团队沟通不透明，项目团队成员对于部分沟通内容不知道。
 | 2、项目团队沟通渠道不统一，无法进行沟通信息的收集、发布等。
 | 3、项目团队沟通方式不统一，例如使用的沟通方法：5W2H方法，注重沟通过程的记录、流程化。
项目风险管理 | 1、对于未知领域没有风险意识。例如：银行使用vpn封装安装包，没有对此工作进行提前调研。
 | 2、项目生命周期的风险认识不足。例如：缺少必须的生命周期阶段。

## Slide 29: 评价结果－不足－能力素质模型
素质名称 | 具体表现
开发环境统一 | 1、主要表现在前置环境混乱。
 | 2、iOS证书的配置管理方面混乱。
主动汇报 | 1、遇到问题，不及时汇报；
 | 2、对于安排的工作，不主动汇报工作进度。例如：增量更新的测试工作。
全局观念 | 1、项目生命周期的整体把控存在不足。
 | 2、平台技术、功能的整体把控存在不足。例如：在不了解整体流程的情况下，就开始进行工作。

## Slide 30: 评价结果－不足－团队模型
类型名称 | 具体表现
外部合作 | 1、见 PMP中项目沟通管理不足点。
项目组角色 | 1、缺少 项目经理 角色。
 | 2、缺少 项目架构师 角色。

## Slide 31: 评价结果－不足－Scrum管理
类型名称 | 具体表现
时间盒 | 1、Spring回顾会议未起到真实的作用。

## Slide 32: 评价结果－不足－三层架构
类型 | 具体表现
无 | 无

## Slide 33: 评价结果－不足－工作流程
类型名称 | 
Scrum管理流程 | 1、已有雏形，但仍然需要完善。关键的工作流程，急需进一步改善。

## Slide 34: 评价结果－亮点－职位&培训
角色名称 | 具体表现
项目经理 | 1、缺乏项目经理应该具备的项目管理知识。
高级程序员 | 1、缺乏解决复杂问题的技能。

## Slide 35: 评价结果－不足－管理咨询工具箱
类型名称 | 具体表现
无 | 无

## Slide 36: 分析原因－成功关键因素
成功关键因素
1、项目生命周期的划分（项目开发阶段、项目测试组测试阶段、客户验收测试阶段、上线阶段）。
2、项目管理者对项目生命周期的全局把控能力。

## Slide 37: 分析原因－失败根本原因1
移动风控App工作估算-中信-0222.xlsx 文档 失败根本原因
1、项目执行力出现问题，在预定计划的时间节点上出现重大的延期。
2、项目工作计划设计不合理，项目生命周期划分上有缺失。

## Slide 38: 分析原因－失败根本原因2
成都农商银行项目-甘特图.pdf 文档 失败根本原因
1、iOS开发人员基础专业技能的不足。
2、项目开发团队组织角色不完整，却少架构师、项目经理等必须角色。
3、项目团队积累问题的机制不完善，却少问题管理的机制、管理工具等。
4、开发人员对项目统一环境缺乏认识，不明白由于环境引发的兼容性问题的严重性。（项目中如果出现多个兼容性问题，导致开发人员工作热情低落、失败感增大，最终导致项目失败。）
5、项目计划在团队中的透明度问题，项目团队成员缺少对项目计划的认识。认为只是项目管理者所关心的。（项目团失败也意味着成员的失败。）项目团队成员缺乏集体荣誉感。
6、一：协调人员缺少全局观念、流程观念，在没有完全了解银行打包流程的情况下，进行错误的打包流程传递，导致打包屡次失败。 二：协调人员缺乏主动学习新知识的意识。在不了解对应知识的情况下，没有进行学习，导致三方的沟通存在问题，无法进行有效的沟通。

## Slide 39: 分析原因－失败根本原因3
成都农商银行项目-甘特图.pdf 文档 失败根本原因
7、一：协调人员缺乏对银行vpn功能的了解，导致出现问题，无法进行有效的定位。 二：开发人员缺少对于复杂问题的分析能力，在多种因素的影响下产生的bug，无法准确的分析bug产生的根本因素。 三：解决复杂问题的流程有待推广。
8、原因同7.
9、项目团队缺少流程意识，导致增量更新的测试延期。
10、原因同 移动风控App工作估算的原因2.

## Slide 40: 总结经验－关键发现
类型名称 | 具体措施
PMP方面 | 措施1、加强项目经理对于PMP的学习与应用能力。
能力素质模型 | 措施1、加强员工的风险意识、全局观念、分析式思维等素质。
团队模型 | 措施1、建设完整的职位体系。
 | 措施2、建设完整的培训体系。
 | 措施3、建立完整的知识管理体系。
Scrum管理方面 | 措施1、加强Scrum管理的实际价值。
三层架构 | 措施1、推广三层架构在项目团队的价值。
工作流程 | 措施1、建立常见的工作流程。
 | 措施2、推广常见工作流程在项目团队，让团队成员熟知并应用常见流程。
职位&培训 | 措施1、加强对员工的培训。
管理咨询工具箱 | 措施1、推广工具箱在项目团队，让团队成员熟知并应用常见的工具箱。

## Slide 41: 总结经验－行动计划
具体措施 | 行动计划 | 备注
PMP方面－措施1 | 1、安排项目经理学习项目管理知识体系指南。 2、项目经理记录学习日志。 3、定期对项目经理进行考核。 | 
能力素质模型－措施1 | 1、安排员工对能力素质模型的学习。 2、员工记录学习日志。 3、定期对员工进行考核。 | 
团队模型－措施1 | 1、结合项目实际需求不断完善职位体系。 | 
团队模型－措施2 | 2、结合项目实际需求不断完善培训体系。 | 
团队模型－措施3 | 3、结合项目实际需求不断完善知识管理体系。 | 
Scrum管理方面－措施1 | 1、项目经理在实际项目中严格遵守Scrum管理规范。 2、对于违反规范的事情坚决反对并及时修正。 | 
三层架构－措施1 | 无 | 
工作流程－措施1 | 1、结合项目实际需求不断完善工作流程体系。 | 
工作流程－措施2 | 1、安排员工对工作流程的学习。 2、员工记录学习日志。 | 
职位&培训－措施1 | 1、安排员工对管理咨询工具箱的学习。 2、员工记录学习日志。 | 
管理咨询工具箱－措施1 | 1、安排员工对管理咨询工具箱的学习。 2、员工记录学习日志。 | 

## Slide 42: 版本历史记录
版本号 | 修订章节 | 日期 | 修订人 | 变更记录
1.0.0 |  | 2017/05/20 | 耿远超 | 创建文档